## 역할 배분
역할 배분 — 용접 스캔 자동화 시스템 MVP
기준 문서: BRD_용접스캔자동화시스템 v3.0.0 · 작성일 2026-09-18 · MVP 기간 9/18(금)~9/22(화), 4명
담당 | 책임 영역 | 맡는 구성요소·업무 | 담당 시험
학민 (모션·하드웨어) | 로봇을 움직이고 멈추는 것, 실기 환경 기준 확정 | robot_manager: amovel, 하강, 슬라이딩, move_stop, 홈 복귀, 순응·힘 제어와 finally 해제, RobotSample 발행 RG2 탐침 파지 툴 무게·무게중심·TCP 등록 작업대 원점·z=0·홈 자세 확정 API 호출 확인 로그 [E19] | TR-04, TR-07
현지 (판정·계산·감시, 통합 빌드) | 접촉과 모서리 판정, 좌표를 형상으로 계산, 정확도, 저장소와 일일 통합 관리 | contact_detector: robot_force와 sim, 영점·임계·z 급강하·디바운스 geometry_estimator 모듈: 꼭짓점, 외곽 엣지·경로 후보, 편향 보정, 비정상 검출 safety_monitor 저장소·브랜치·일일 통합 빌드 관리 | TR-01, TR-02, TR-03
병후 (순서·상태·연동) | 전체 시퀀스, 중지·안전복귀·재시작, ROS와 웹의 경계 | contact_scan_interfaces 패키지 scan_manager 상태 기계 result_store mqtt_bridge | TR-08, TR-09
의석 (관제 웹 전체) | 화면·명령·저장·이력 | Mosquitto FastAPI: MQTT↔WebSocket, 명령, 측정 DB 쓰기 PostgreSQL Spring Boot: 업무 관리, 이력 조회 React·Three.js: 3D, 4버튼, 로그, 단계 표시 | TR-05, TR-10
역할 경계 메모
• mqtt_bridge는 병후가 맡는다. 의석과 ROS 쪽의 접점은 MQTT 토픽·JSON 스키마 문서 한 장이다.
• 의석은 그 스키마대로 가짜 데이터를 발행하는 목업을 만들어 ROS 쪽 진행과 무관하게 개발한다.
• 현지는 매일 저녁 main 병합과 sim 종단 실행을 주관한다. 인터페이스 패키지 자체는 병후 소유다.
진행 현황 (‘작업 목록’ 시트의 상태 열에서 자동 집계)
담당 | 전체 작업 수 | 완료 작업 수 | 진행률
학민 | 16 | 0 | 0%
현지 | 17 | 0 | 0%
병후 | 12 | 0 | 0%
의석 | 13 | 0 | 0%
팀 전체 | 42 | 0 | 0%
※ ‘전원’ 작업은 네 명 모두의 작업 수에 포함된다. 공동 작업(예: 학민·현지)은 양쪽에 각각 집계된다.

## 일자별 일정
일자별 일정
매일 아침 15분 스탠드업. 저녁에는 main에 병합해서 sim으로 종단 실행을 한 번 돌린다(현지 주관).
일자 | 주제 | 학민 | 현지 | 병후 | 의석 | 마일스톤
Day 1 9/18(금) | 계약 동결, 골격, 환경 세팅 | [전원, 첫 2시간] 인터페이스 v0.1 동결 회의 • sodreal로 실기 연결 • 툴 무게·무게중심·TCP 등록 • 작업대 원점, z=0, 홈 자세 확정 • API 호출 성공 여부 항목별 기록 (get_tool_force, move_stop, task_compliance_ctrl, set_desired_force, drl_script_run) | [전원, 첫 2시간] 인터페이스 v0.1 동결 회의 • 저장소 구조(ws_cobot1/src)와 브랜치 규칙 수립 • contact_detector 골격 • sim 입력원(가상 직육면체) • 학민과 실기에서 무접촉 외력 잡음·수집 주기 측정(약 30분) • 저녁 통합 빌드 주관 | [전원, 첫 2시간] 인터페이스 v0.1 동결 회의 • contact_scan_interfaces 패키지 빌드 • scan_manager 상태 기계 골격 | [전원, 첫 2시간] 인터페이스 v0.1 동결 회의 • 웹 PC에 docker-compose로 Mosquitto, PostgreSQL, FastAPI, Spring Boot 골격 기동 • React·Three.js 프로젝트 골격 • MQTT 목업 발행기 | M1 • 인터페이스 v0.1 동결 • 전 노드 빈 껍데기 빌드 통과 • 좌표 기준 확정 시간이 부족해도 인터페이스 동결과 TCP·툴 무게 등록은 오늘 끝낸다.
Day 2 9/19(토) | sim 종단 흐름 | • execute_motion Action (하강, 슬라이딩, 원점 복귀, 홈) • /robot/stop (move_stop) • 순응·힘 제어 finally 해제 • RobotSample 발행 • Virtual Mode 모션 검증, 실제 발행 주기 측정 | • contact_detector 완성 (tare·임계·z 급강하·디바운스 파라미터화) • geometry_estimator와 단위 테스트 • safety_monitor 최소판 (과대 외력 30 N, 하강 제한 5 mm에서 정지 요청) • 저녁 통합 빌드 주관 | • scan_manager 전체 시퀀스를 sim으로 구동 • result_store 로컬 기록 • mqtt_bridge: 명령 4종, 상태·샘플·이벤트·결과·로그 발행 | • FastAPI: MQTT 구독→WebSocket, 명령 REST→MQTT, 접수/완료 구분 • 목업 데이터로 3D 뷰 (작업대, 팁 위치와 궤적, 접촉점) • 4버튼, 단계 표시 | M2 • ROS: Virtual Mode와 sim으로 5점 탐색에서 직육면체 계산까지 통과 • 웹: 목업 데이터로 3D 표시
Day 3 9/20(일) | 실기 첫 접촉, 웹-ROS 연결 | [실기 점유, 현지와 공동] TR-01 • 수직 하강 접촉 임계값 튜닝 • 누름 슬라이딩 • 모서리 z 급강하 검출: +x 먼저, 이후 4방향 • 한 명은 티치펜던트 비상정지 앞 대기 | [실기 점유, 학민과 공동] TR-01 • 임계값·디바운스·z 급강하 파라미터 튜닝 • 검출 하중, 판정 지연, 10회 접촉 좌표 산포 기록 • 저녁 통합 빌드 주관 | • 중지·안전복귀·재시작 로직 (진행 기록 보존, 중단 위치부터 계속) • 의석과 mqtt_bridge↔FastAPI 실제 연결 | • PostgreSQL 스키마 • FastAPI 측정·이벤트 DB 쓰기 • 시간순 로그 패널 • 접수/거절, 완료/실패 표시 • 병후와 실제 mqtt_bridge 연결 | M3 • 실기에서 윗면 1점과 모서리 1방향 이상 검출 • 웹 버튼으로 sim 스캔 시작·중지 동작
Day 4 9/21(월) | 실기 종단, 재시작·안전, Spring Boot | [오전 실기, 현지와 공동] • 실기 5점 전체 탐색 • 편향 보정 상수 실측 • TR-02 (블록 2종, ±3 mm), 120초 이내 확인 [오후] 병후의 실기 재시작·안전복귀 검증 지원, 홈 복귀 경로·재접근 절차 확정 | [오전 실기, 학민과 공동] • 5점 전체 탐색, 편향 보정, TR-02 [오후] • safety_monitor 확장 (데이터 최신성, heartbeat) • 반복성 10회 측정 • 저녁 통합 빌드와 기능 동결 확인 | [오후 실기, 학민 지원] • 실기에서 중지, 안전복귀, 재시작 검증 (TR-08) • 홈 복귀 경로와 재접근 절차 확정 | • Spring Boot: 작업·공작물 관리, 측정 이력 조회 • 엣지·경로 후보 강조와 좌표 표 • 홈 복귀·재시작 진행 상태 표시 | M4 • 시작 버튼에서 실기 5점 탐색을 거쳐 3D 직육면체 표시까지 종단 통과 • 월요일 저녁 기능 동결
Day 5 9/22(화) | 시험, 수정, 시연 | [오전] • TR-04 직접교시 시간 비교 • TR-07 안전 시험 [오후] 버그 수정, 시연 리허설 2회, 백업 영상 녹화, 결과 정리 | [오전] • 블록 교체 후 코드 수정 없이 재실행 • TR-03 배치 민감도 • 20회 연속 오검출 시험 [오후] 버그 수정, 시연 리허설 2회, 백업 영상 녹화, 결과 정리 | [오전] • TR-09 데이터·명령 연동 • 로그 검증 [오후] 버그 수정, 시연 리허설 2회, 백업 영상 녹화, 결과 정리 | [오전] • TR-05 (반영 지연 200 ms, 중지 1초) • TR-10 저장·조회 연동 [오후] 버그 수정, 시연 리허설 2회, 백업 영상 녹화, 결과 정리 | M5 • BRD 9장 수락 기준 체크리스트 통과 • 오후에는 버그 수정만 한다

## 작업 목록
작업 목록 (간트)
기준 문서: BRD_용접스캔자동화시스템 v3.0.0 · 작성일 2026-09-18 · MVP 기간 9/18(금)~9/22(화), 4명
사용법: 노란색 칸(상태, 비고)만 수정한다. 상태는 드롭다운에서 대기/진행/완료/지연 중 선택한다. 진행률은 ‘역할 배분’ 시트에 자동 집계된다.
ID | 작업 | 담당 | BRD 근거 | D1 9/18(금) | D2 9/19(토) | D3 9/20(일) | D4 9/21(월) | D5 9/22(화) | 상태 | 비고
T01 | 인터페이스 v0.1 동결 회의 (msg·srv·action 필드, MQTT 토픽·JSON 스키마, 단위, 명령 ID, 재시작 연결 방식) | 전원 | 4.7절 | ● |  |  |  |  | 대기
T02 | sodreal 실기 연결, 툴 무게·무게중심·TCP 등록 | 학민 | 4.1.5, 6장 | ● |  |  |  |  | 대기
T03 | 작업대 원점·z=0·홈 자세 확정 | 학민 | 6장 | ● |  |  |  |  | 대기
T04 | API 호출 확인 로그 (get_tool_force, move_stop, task_compliance_ctrl, set_desired_force, drl_script_run) | 학민 | 6장 제약, [E19] | ● |  |  |  |  | 대기
T05 | 저장소 구조(ws_cobot1/src)와 브랜치 규칙 수립 | 현지 | - | ● |  |  |  |  | 대기
T06 | 일일 통합 빌드 주관 (저녁 main 병합, sim 종단 실행) | 현지 | - | ● | ● | ● | ● | ● | 대기
T07 | contact_detector 골격, sim 입력원(가상 직육면체) | 현지 | 4.1.6 | ● |  |  |  |  | 대기
T08 | 무접촉 외력 잡음·수집 주기 측정 | 현지·학민 | TR-01, 위험 1 | ● |  |  |  |  | 대기
T09 | contact_scan_interfaces 패키지 빌드 | 병후 | 4.7절 | ● |  |  |  |  | 대기
T10 | scan_manager 상태 기계 골격 | 병후 | 4.6절 | ● |  |  |  |  | 대기
T11 | docker-compose: Mosquitto, PostgreSQL, FastAPI, Spring Boot 골격 | 의석 | 4.7절 | ● |  |  |  |  | 대기
T12 | React·Three.js 프로젝트 골격, MQTT 목업 발행기 | 의석 | 4.4절 | ● |  |  |  |  | 대기
T13 | robot_manager: execute_motion Action (하강, 슬라이딩, 원점 복귀, 홈) | 학민 | 4.2.1~4.2.3, 4.2.6 |  | ● |  |  |  | 대기
T14 | /robot/stop (move_stop), 순응·힘 제어 finally 해제 | 학민 | 4.5.1, 4.5.2 |  | ● |  |  |  | 대기
T15 | RobotSample 발행, Virtual Mode 모션 검증, 발행 주기 실측 | 학민 | 4.1.6, 위험 1 |  | ● |  |  |  | 대기
T16 | contact_detector 완성 (tare·임계·z 급강하·디바운스 파라미터화) | 현지 | 4.1.1~4.1.6 |  | ● |  |  |  | 대기
T17 | geometry_estimator와 단위 테스트 (꼭짓점, 엣지·경로 후보, 편향 보정, 비정상 검출) | 현지 | 4.3.1~4.3.3, 4.3.5, 4.2.4 |  | ● |  |  |  | 대기
T18 | safety_monitor 최소판 (30 N, 하강 제한 5 mm에서 정지 요청) | 현지 | 4.5.3, 4.5.4 |  | ● |  |  |  | 대기
T19 | scan_manager 전체 시퀀스 sim 구동 | 병후 | 4.6절, US-07 |  | ● |  |  |  | 대기
T20 | result_store 로컬 기록 | 병후 | 4.4.7 |  | ● |  |  |  | 대기
T21 | mqtt_bridge: 명령 4종, 상태·샘플·이벤트·결과·로그 발행 | 병후 | 4.4.2, 4.7절 |  | ● |  |  |  | 대기
T22 | FastAPI: MQTT↔WebSocket, 명령 REST→MQTT, 접수/완료 구분 | 의석 | 4.4.2, 4.7절 |  | ● |  |  |  | 대기
T23 | 3D 뷰(작업대, 팁 위치·궤적, 접촉점), 4버튼, 단계 표시 (목업 데이터) | 의석 | 4.4.1, 4.4.2, 4.4.4 |  | ● |  |  |  | 대기
T24 | 실기 TR-01: 수직 하강 접촉 임계값 튜닝 | 학민·현지 | TR-01, 4.2.1 |  |  | ● |  |  | 대기
T25 | 실기: 누름 슬라이딩, 모서리 z 급강하 검출 (+x 먼저, 이후 4방향) | 학민·현지 | 4.2.2, 4.5.4 |  |  | ● |  |  | 대기
T26 | 중지·안전복귀·재시작 로직 (진행 기록 보존, 중단 위치부터 계속) | 병후 | 4.4.8, 4.4.9, 4.5.1 |  |  | ● |  |  | 대기
T27 | mqtt_bridge↔FastAPI 실제 연결 | 병후·의석 | 4.7절 |  |  | ● |  |  | 대기
T28 | PostgreSQL 스키마, FastAPI 측정·이벤트 DB 쓰기 | 의석 | 4.3.4 |  |  | ● |  |  | 대기
T29 | 시간순 로그 패널, 접수/거절·완료/실패 표시 | 의석 | 4.4.3, 4.4.2 |  |  | ● |  |  | 대기
T30 | 실기 5점 전체 탐색, 편향 보정 상수 실측 | 학민·현지 | 4.2.4, 위험 3 |  |  |  | ● |  | 대기
T31 | TR-02 (블록 2종, ±3 mm), 120초 이내 확인 | 학민·현지 | TR-02, 5장 |  |  |  | ● |  | 대기
T32 | 실기 중지·안전복귀·재시작 검증 (TR-08), 홈 복귀 경로·재접근 절차 확정 | 병후·학민 | TR-08, 6장 |  |  |  | ● |  | 대기
T33 | safety_monitor 확장 (데이터 최신성, heartbeat) | 현지 | 4.6절, 위험 10 |  |  |  | ● |  | 대기
T34 | 반복성 10회 측정 | 현지 | 9장 KPI |  |  |  | ● |  | 대기
T35 | Spring Boot: 작업·공작물 관리, 측정 이력 조회 | 의석 | 4.3.4, 4.6절 |  |  |  | ● |  | 대기
T36 | 엣지·경로 후보 강조와 좌표 표, 홈 복귀·재시작 진행 상태 표시 | 의석 | 4.4.5, 4.4.4 |  |  |  | ● |  | 대기
T37 | 기능 동결 (월요일 저녁) | 전원 | - |  |  |  | ● |  | 대기
T38 | 블록 교체 후 무수정 재실행, TR-03, 20회 연속 오검출 시험 | 현지 | TR-02, TR-03, 5장 |  |  |  |  | ● | 대기
T39 | TR-04 직접교시 시간 비교, TR-07 안전 시험 | 학민 | TR-04, TR-07 |  |  |  |  | ● | 대기
T40 | TR-09 데이터·명령 연동, 로그 검증 | 병후 | TR-09 |  |  |  |  | ● | 대기
T41 | TR-05 (반영 지연 200 ms, 중지 1초), TR-10 저장·조회 연동 | 의석 | TR-05, TR-10 |  |  |  |  | ● | 대기
T42 | 버그 수정, 시연 리허설 2회, 백업 영상 녹화, 결과 정리 | 전원 | 9장 |  |  |  |  | ● | 대기
색상 범례: |  |  | 학민 | 현지 | 병후 | 의석 | 전원
공동 작업은 앞에 적힌 사람의 색으로 표시한다.

## 마일스톤·시험
마일스톤과 시험 계획
노란색 칸(달성 여부, 결과)만 수정한다.
마일스톤
ID | 일자 | 통과 조건 | 확인 주관 | 비고 | 달성 여부
M1 | 9/18(금) | 인터페이스 v0.1 동결, 전 노드 빈 껍데기 빌드 통과, 좌표 기준 확정 | 현지 | 인터페이스 동결과 TCP·툴 무게 등록은 반드시 당일 완료 | 미달성
M2 | 9/19(토) | ROS: Virtual Mode와 sim으로 5점 탐색에서 직육면체 계산까지 통과. 웹: 목업 데이터로 3D 표시 | 현지 |  | 미달성
M3 | 9/20(일) | 실기에서 윗면 1점과 모서리 1방향 이상 검출. 웹 버튼으로 sim 스캔 시작·중지 동작 | 현지 | 탐침·기준 블록이 이날까지 없으면 실기 일정 전체가 하루씩 밀린다 | 미달성
M4 | 9/21(월) | 시작 버튼에서 실기 5점 탐색을 거쳐 3D 직육면체 표시까지 종단 통과. 저녁에 기능 동결 | 현지 | 동결 이후에는 버그 수정만 한다 | 미달성
M5 | 9/22(화) | BRD 9장 수락 기준 체크리스트 통과, 시연 | 전원 |  | 미달성
시험 계획 (BRD 10장 TR, 합격 기준은 BRD 5장·9장)
ID | 일자 | 시험 내용 | 담당 | 합격 기준 | 결과
TR-01 | D3 9/20 | 접촉 판정 기초 시험: 무접촉 외력 잡음, 조회 주기, 검출 하중, 판정 지연 측정. 같은 점 10회 접촉 좌표 산포 | 현지 (학민 지원) | 접촉 검출 하중 5 N 이하. 임계값 확정 | 미실시
TR-02 | D4~D5 | 치수 정확도 시험: 기준 부재 2종의 가로·세로·높이와 모서리 좌표 오차. 블록 교체 후 코드 수정 없이 재실행 | 현지 (학민 지원) | ±3 mm 이내. 전체 탐색 120초 이내. 반복성 표준편차 0.3 mm 이내 | 미실시
TR-03 | D5 9/22 | 배치 민감도 시험: 중심 ±10 mm, 회전 ±2°를 주고 오차 변화 기록 | 현지 | 기록 제출 (일정이 밀리면 축소 대상) | 미실시
TR-04 | D5 9/22 | 기준선 비교 시험: 같은 부재의 직접교시 소요 시간과 셋업 시간 비교 | 학민 | 셋업 3분 이내, 직접교시 대비 50% 이상 단축 | 미실시
TR-05 | D5 9/22 | 관제 화면 시험: 반영 지연, 로그 누락, 작업 중지 반응 시간, 네 버튼의 독립 명령 호출 | 의석 | 반영 지연 200 ms 이내. 중지 1초 이내. 로그 누락 없음 | 미실시
TR-07 | D5 9/22 | 안전 시험: 작업 중지·과대 외력·미접촉·예외 주입 시 이동 중지, 순응·힘 제어 해제, 기록 보존. 안전복귀 별도 실행 | 학민 (현지 지원) | 모든 종료 경로에서 순응·힘 제어 해제. 원인·진행 기록 보존 | 미실시
TR-08 | D4 9/21 | 중단 및 재시작 시험: +x 탐색 중 중지 후 재시작으로 기존 윗면 높이를 유지하고 중단 위치부터 이어가는지 로그로 검증 | 병후 (학민 지원) | 기존 측정값 유지. 전체 재측정 없음. 중지만으로 홈 복귀하지 않음 | 미실시
TR-09 | D5 9/22 | 데이터·명령 연동 시험: sim 데이터로 취득 시각·프레임·유효성 보존, 이벤트와 동작 ID 대응, 명령 중복 처리, 접수/완료 구분 | 병후 | 중복 명령 미실행. 접수와 완료 구분 표시 | 미실시
TR-10 | D5 9/22 | 저장·조회 연동 시험: 메인 PC 원본, FastAPI 쓰기, PostgreSQL 저장, Spring Boot 조회의 결과 식별자·설정 대조 | 의석 | 식별자·설정 일치. 실패·미측정값을 정상 0으로 저장하지 않음 | 미실시
연속 시험 | D5 9/22 | 20회 연속 탐색 중 거짓 접촉·거짓 소실 횟수 | 현지 | 오검출 1회 이하 | 미실시
※ TR-06은 BRD에서 철회된 번호라 없다. 홈 복귀를 거친 재시작은 재접근 절차 확정 후 검증한다(BRD 6장).

## 위험·범위 조정
위험 요소와 범위 조정
기준 문서: BRD_용접스캔자동화시스템 v3.0.0 · 작성일 2026-09-18 · MVP 기간 9/18(금)~9/22(화), 4명
주요 위험
순위 | 위험 | 대응
1 | 의석의 작업량: 혼자 5일 동안 웹 컴포넌트 5개를 맡는다 | • Spring Boot는 Day 4 하루로 제한하고 범위를 작업·공작물 CRUD와 이력 조회로 최소화한다 • Must 항목(3D, 4버튼, 로그, 단계 표시)을 Day 3까지 먼저 끝낸다 • Day 5 웹 시험(TR-05, TR-10)은 손이 비는 사람이 같이 측정한다
2 | 로봇이 한 대이고 탐침·기준 블록 도착 시점이 미정이다 | • 실기 점유 계획(아래 표)을 지킨다 • Day 2까지는 sim만으로 진행된다 • Day 3에도 탐침·블록이 없으면 실기 일정 전체가 하루씩 밀린다
3 | 현지의 Day 1~2 작업 밀도: 판정·계산·감시에 저장소·통합 빌드 관리가 더해졌다 | • 브랜치 규칙은 단순하게 잡는다 (개인 브랜치, 저녁 1회 main 병합) • 통합 빌드가 깨지면 원인 노드 담당자가 당일 고친다
실기 로봇 점유 계획
일자 | 점유자 | 용도
D1 | 학민 (현지 30분) | 실기 연결, 툴 무게·TCP 등록, 좌표 기준 확정, API 호출 확인, 무접촉 외력 잡음 측정
D2 | 필요 시 학민 | 기본은 Virtual Mode 개발. 실기는 API 확인 잔여분만
D3 | 학민·현지 | TR-01 접촉 기초 시험, 모서리 검출. 한 명은 티치펜던트 비상정지 앞 대기
D4 | 오전 학민·현지, 오후 병후·학민 | 오전: 5점 전체 탐색, 편향 보정, TR-02. 오후: 중지·안전복귀·재시작 검증(TR-08)
D5 | 전원 | TR 시험, 시연 리허설, 백업 영상 녹화
일정이 밀릴 때 줄이는 순서
순서 | 항목 | 근거
1 | 2단 속도 | 4.2.7, Could
2 | 로그 다운로드 | 4.4.6, Could
3 | TR-03 배치 민감도 시험 | 수락 기준에 직접 포함되지 않음
4 | 엣지 좌표 표 | 4.4.5, Should
5 | Spring Boot 사용자 관리 | 이력 조회와 작업·공작물 관리는 유지
6 | 반복성 시험을 10회에서 5회로 축소 | 9장 KPI, 측정 횟수만 축소
줄이지 않는 것: Must 항목 전체, ±3 mm 기준, 작업 중지·안전복귀·재시작의 분리